## Base
회 의 록
일 시 |  | 장소
참석자 | 임정준, 배인규, 이석준, 이유겸
진 행 사 항 | 임정준
배인규
이석준
이유겸
다 음 주 계 획 | 임정준
배인규
이석준
이유겸

## 2019.09.23
회 의 록
일 시 | 2019.09.23 16:10 |  | 장소 | 중앙도서관 6층 그룹스터디실 B
참석자 | 임정준, 배인규, 이석준, 이유겸
진 행 사 항 | 임정준 | 1. 주제 선정 및 데이터 수집 - 폐암과 흡연율과의 상관관계 - 감기와 기상정보와의 상관관계(확정) 2. 환경 - 파이썬 3.7.4 - FireBase - 추가 가능 3. 전체일정 - 03 주차: 주제 및 자료 조사 - 04 주차: 개발 환경 구축 및 OSS 조사 - 05 주차: 디비 구축 및 데이터 입력 - 06 주차: OSS 적용 및 테스트 - 07 주차: OSS 적용 및 테스트 , 중간발표 준비 - 08 주차: OSS 적용 및 테스트, 중간발표 - 09 주차: OSS 적용 및 테스트 - 10 주차: OSS 선정 및 개발 진행 - 11 주차: OSS 선정 및 개발 진행 - 12 주차: 시각화, 서류작성 - 13 주차: 최종 테스트, 서류작성, 최종발표 준비 - 14 주차: 퇴종 테스트, 서류작성, 최종발표 준비 - 15 주차: 최종발표
배인규
이석준
이유겸
다 음 주 계 획 | 임정준 | OSS 자료조사
| 배인규 | OSS 자료조사
| 이석준 | 개발환경 구상 밒 OSS 자료조사
| 이유겸 | OSS 자료조사