## Base
회 의 록
일 시 |  | 장소
참석자 | 임정준, 배인규, 이석준, 이유겸
진 행 사 항 | 임정준
배인규
이석준
이유겸
다 음 주 계 획 | 임정준
배인규
이석준
이유겸

## 2019.09.23
회 의 록
일 시 | 2019.09.23 16:10 |  | 장소 | 중앙도서관 6층 그룹스터디실 B
참석자 | 임정준, 배인규, 이석준, 이유겸
진 행 사 항 | 임정준 | 1. 주제 선정 및 데이터 수집 - 폐암과 흡연율과의 상관관계 - 감기와 기상정보와의 상관관계(확정) 2. 환경 - 파이썬 3.7.4 - FireBase - 추가 가능 3. 전체일정 - 03 주차: 주제 및 자료 조사 - 04 주차: 개발 환경 구축 및 OSS 조사 - 05 주차: 디비 구축 및 데이터 입력 - 06 주차: OSS 적용 및 테스트 - 07 주차: OSS 적용 및 테스트 , 중간발표 준비 - 08 주차: OSS 적용 및 테스트, 중간발표 - 09 주차: OSS 적용 및 테스트 - 10 주차: OSS 선정 및 개발 진행 - 11 주차: OSS 선정 및 개발 진행 - 12 주차: 시각화, 서류작성 - 13 주차: 최종 테스트, 서류작성, 최종발표 준비 - 14 주차: 퇴종 테스트, 서류작성, 최종발표 준비 - 15 주차: 최종발표
배인규
이석준
이유겸
다 음 주 계 획 | 임정준 | OSS 자료조사
| 배인규 | OSS 자료조사
| 이석준 | 개발환경 구상 밒 OSS 자료조사
| 이유겸 | OSS 자료조사

## 2019.09.30
회 의 록
일 시 | 2019.09.30 16:00 |  | 장소 | 중앙도서관 5층 그룹스터디실 A
참석자 | 임정준, 배인규, 이석준, 이유겸
진 행 사 항 | 임정준 | OSS 조사 1.알고리즘 - 회귀 분석 ◆랜덤 포레스트 - 확률 통계 ◆나이브 베이즈 - 패턴 인식 ◆서포트 벡터 머신 ◆KNN 위와 같이 알고리즘과 그에 맞는 OSS를 조사하였고 다수의 결정 트리들을 학습하고 검출,분류 회귀분석등에 사용 할수 있는 랜덤포레스트를 선정하게 되었습니다. 그 이유는 높은 정확성과 빠른 학습 및 테스트 알고리즘이 가능하고 수천개의 입력 변수들을 다루는 것이 가능하기 때문입니다. 이런 이유로 저희가 하는 감기와 기상환경요소의 관계에서 십여가지의 기상요소들을 기입하여 가장 영향을 미치는 집합을 찾는 것에 적합한 랜덤 포레스트를 사용하게 되었습니다.
배인규
이석준
이유겸
다 음 주 계 획 | 임정준 | 랜덤포레스트 공부 및 코드 테스트
| 배인규 | 랜덤포레스트 공부 및 데이터베이스연동
| 이석준 | 랜덤포레스트 공부 및 데이터 입력
| 이유겸 | 랜덤포레스트 공부 및 코드 테스트

## 2019.10.07
회 의 록
일 시 | 2019.10.07 16:00 |  | 장소 | 중앙도서관 5층 그룹스터디실 B
참석자 | 임정준, 배인규, 이석준, 이유겸
진 행 사 항 | 임정준 | ●구현중 문제점 1.DB- 파이어베이스 파이어베이스를 사용하기로 했는데 일일 데이터 저장제한 있어서 늘릴려고 봤더니 결제를 해야하는 문제점이 발생하여 다른 방법을 강구중이다. ●진행중 문제점 2.주말 및 공휴일 이지나고 사람들이 한번에 병원을 많이찾기 때문에 특정 날에 환자 수가 급증하는 문제점 발생으로 정확도 예측이 어렵다. (예외처리 문제) 등으로 인하여 주제를 바꾸게 되었습니다. 바뀐 주제는 다음날 비가오는지 안오는지 판별하기 입니다.
배인규
이석준
이유겸
다 음 주 계 획 | 임정준 | 랜덤포레스트 공부 및 코드 테스트
| 배인규 | 랜덤포레스트 공부 및 데이터베이스연동
| 이석준 | 랜덤포레스트 공부 및 데이터 입력
| 이유겸 | 랜덤포레스트 공부 및 코드 테스트

## 2019.10.14
회 의 록
일 시 | 2019.10.14 15:00 |  | 장소 | 중앙도서관 6층 그룹스터디실 A
참석자 | 임정준, 이석준, 이유겸
진 행 사 항 | 임정준 | ●랜덤포레스트 코드 실행 1. 문제점 코드 진행 중 인코딩 문제와 nan값 발생하고 데이터 삽입문제 결과값 데이터를 구분하는 등의 문제가 발생 ●문제점 해결 2.파이썬 코드 실행 중 뜨는 디버깅값을 확인 후 문제점을 파악 후 계속해서 고치는 과정 반복 ●이번주 회의 사항 1. 기상청 API 사용
배인규
이석준
이유겸
다 음 주 계 획 | 임정준
배인규
이석준
이유겸